000004

玉师院〔2017〕19号

关于印发《玉溪师范学院预算绩效管理暂行办法》的通知

各学院、各部门:

现将《玉溪师范学院预算绩效管理暂行办法》印发给你们，请遵照执行。

附件：玉溪师范学院预算绩效管理暂行办法

玉溪师范学院

2017年2月28日

玉溪师范学院办公室               2017年2月28日印发

附件

玉溪师范学院预算绩效管理暂行办法

第一章 总 则

第一条  为加强预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕16号）文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条  预算绩效管理是指在预算管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高预算资金使用效益为目标的管理活动。

第三条  预算绩效管理的主体是预算管理委员会和二级预算管理部门（以下简称部门）。

第四条  预算绩效管理的对象是纳入预算管理的各类项目资金。

第五条  预算绩效管理遵循以下原则：

（一）科学规范原则。预算绩效管理应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核的全过程管理。

（二）分类推进原则。预算绩效管理由预算委员会和预算管理部门根据管理对象的特点分类组织实施。

（三）绩效相关原则。预算绩效管理应当针对具体支出及产出绩效进行，清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）公开透明原则。预算绩效管理要符合真实、客观、公平、公正的要求，基础数据要准确，相关信息要依法公开，接受监督。

第二章  职责分工

第六条  预算委员会职责。

（一）负责制定预算绩效管理规章制度、工作规划、年度计划、操作规程等。

（二）指导部门开展预算绩效管理工作，对有关实施情况进行监督、检查和考核。

（三）开展绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及结果运用等管理工作。

（四）指导部门建立和完善预算绩效指标体系。

（五）对部门开展预算绩效管理考核。

（六）按规定实施预算绩效管理信息公开，接受各方监督。

（七）按市财政要求上报学校预算绩效管理相关材料，并接受上级部门的考核、检查。

第七条  预算部门职责。

（一）组织实施本部门的预算绩效管理工作。

（二）按规定编制本部门项目支出绩效目标。

（三）对预算执行进行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报预算管理委员会，由预算管理委员会审核汇总后报上级部门。

（四）组织开展本部门的绩效自评工作，并配合预算管理委员会开展预算绩效评价工作，根据评价结果落实整改措施，加强本部门预算管理。

（五）接受预算管理委员会预算绩效管理考核。

（六）按规定公开本部门预算绩效管理信息，接受各方监督。

（七）按规定向预算管理委员会报送本部门预算绩效管理工作报告和专项工作报告。

第三章  预算绩效目标管理

第八条  预算绩效目标管理包括绩效目标的编制、审核和批复、调整。

第九条  绩效目标管理遵循重点突出、逐步拓展、全面推开的原则开展相关工作。

以下资金项目纳入绩效目标管理范畴：

（一）按市财政要求，在年度预算中纳入预算绩效管理的项目。

（二）结合学校发展规划、工作重点、预算工作目标等情况，确定年度绩效预算考核项目（原则上为批准的预算项目金额超过100万元的项目）。

（三）年度中下达的专项资金视资金下达部门要求，确定是否纳入绩效管理。

（四）预算调整项目及预算委员会确定的其他项目。

第十条  按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，部门在编制年度预算时，同时编制相应的绩效目标。

部门应根据部门整体支出绩效目标，进一步分解细化为项目支出绩效目标，并填报《玉溪师院支出项目绩效目标申报表》。

第十一条  绩效目标应当包括以下主要内容：

（一）预期产出，包括预期的成果数量及目标；

（二）预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等；

（三）达到预期产出所需要的成本资源；

（四）衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标。

（五）其他内容。

第十二条  绩效目标应当符合以下要求：

（一）指向明确。绩效目标要符合学校建设发展规划，并与相应的预算支出范围、方向、效果紧密相关。

（二）具体细化。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述。

（三）合理可行。编制绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

第十三条  绩效目标审核。按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，预算委员会和部门按照各自职责相互配合、共同推进的原则进行审核。

预算委员会依据上级部门相关政策，结合学校重点工作安排、预算支出方向和支出重点等，对部门申报的绩效目标进行审核，不符合相关要求的，部门应进行调整或修改。绩效目标审核未通过的，不得安排预算资金。

第十四条  绩效目标批复。按照“谁批复预算，谁批复目标”的原则，预算委员会在批复部门预算时，一并批复预算绩效目标。

第十五条  绩效目标调整。批复的绩效目标一般不予调整，确需调整的，应当根据绩效目标管理的要求和审核流程，按照规定程序重新报批。

第四章  预算绩效跟踪和评价管理

第十六条  部门应按照批复的绩效目标组织预算执行，根据设定的绩效目标开展绩效跟踪、绩效自评，并在预算委员会要求的时间内报送绩效跟踪、绩效自评结果等信息。预算委员会根据部门绩效跟踪和自评情况，选取与学校发展规划、工作重点紧密结合的项目开展重点绩效跟踪和绩效再评价。

第十七条  绩效跟踪。

预算委员会定期收集部门绩效跟踪信息，针对项目绩效运行中发现的问题提出整改意见，反馈部门并督促整改。同时选取学校决定的部分重大项目、上一年度绩效跟踪后需要继续跟进的项目，围绕预期绩效目标进行重点绩效跟踪。定期或不定期对部门绩效跟踪和学校重点绩效跟踪情况进行通报。

第十八条  绩效评价。预算绩效评价按照实施评价主体分为部门自评和预算委员会再评价。

（一）绩效自评。年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，部门应对照事先确定的绩效目标开展部门整体支出和项目绩效自评，并形成相应部门自评报告，于次年的3月初报送预算委员会审核备案。

（二）预算委员会在部门自评基础上，按照年度绩效评价工作计划，对部门报送的绩效自评报告进行审核评分，根据评分结果确定为优、良、中、差四个等次。同时选取部分部门整体支出和重点项目等进行再评价。

（三）绩效评价一般以预算年度为周期，跨年度的项目也应在每个预算年度终了后实施阶段性评价。

第五章  预算绩效管理结果运用

第十九条  建立预算绩效管理结果反馈运用机制。预算委员会要及时向学校报告绩效管理结果。

（一）跟踪和评价结果达到“良”以上的项目，可继续支持。

（二）跟踪和评价结果为“中”的项目，部门应及时进行整改，并考虑从紧安排下一年度项目资金预算。经督促未整改的项目，预算委员会将及时停拨、冻结额度资金，并报学校批准后收回未整改到位的资金。

（三）跟踪和评价结果为“差”的项目，预算委员会将报学校批准后予以调整或撤销。

第二十条  建立预算绩效管理激励与约束机制。预算委员会按照客观公正、公开透明和科学规范的原则，将部门的绩效目标实现程度、绩效跟踪和评价结果，与部门预算资金安排和部门次年预算编制相结合，并作为编制学校中期预算规划、调整支出结构和完善政策制度的重要依据。

第二十一条  建立部门整改机制。部门要针对本部门绩效跟踪和绩效评价中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、预算资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。

第二十二条  建立预算绩效管理问责机制。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，相关部门应加强部门预算绩效管理的监督检查，对预算绩效管理中出现的违规、违纪责任人提出处理意见。

第二十三条  建立预算绩效管理考核机制。预算委员会对部门的预算绩效管理工作情况进行年度考核，对工作成绩突出的部门予以表扬，对工作不力的予以通报。

第二十四条  建立预算绩效管理信息公开机制。预算委员会按照政务公开的相关规定，除涉密内容外，将预算绩效管理结果通过学校网站向全校公开，接受监督。

第六章  附则

第二十五条  本办法由预算委员会负责解释。

第二十六条  本办法自公布之日起施行。